Лабораторная работа № 2 «Управление проектом.

Организация работы коллектива»

Разработка системы информационной системы для предприятия.

Задание выполняется на компьютере, в ПО (opensource) – ProjectLibre, результаты задания заполняются в файле OfficeWord с указанием ФИО студента и сохраненного файла проекта ProjectLibre на «Рабочем столе».

Критерии оценки

| Наименование критерия | Ответ | Оценка, балл |
| --- | --- | --- |
| 1 Определение продолжительности проекта | Количество рабочих дней | Оценка за правильный результат – 3 балла |
| 2 Перечислить задачи, лежащие на критическом пути проекта | Перечислить все этапы, лежащие на критическом пути проекта | Оценка за правильный результат – 2 балла Частично правильное решение задачи – 1 балл |
| 3 Определить стоимость проекта | Сумма в рублях | Оценка за правильный результат – 3 балла |
| 4 Определить какие ресурсы и в какое время перегружены | Наименование перегруженного ресурса по датам | Оценка за правильный результат – 2 балла Частично правильное решение задачи – 1 балл |
| Максимальное количество баллов |  | 10 баллов |

Задание

1 Определить продолжительность проекта (в рабочих днях).

(Ответ занести в файл Word)

При определении продолжительности проекта учесть производственный календарь, действующий на территории Российской Федерации при пятидневной рабочей неделе.

Дата начала проекта –02.02.202Х г. Продолжительность рабочего дня – 8 часов, продолжительность рабочей недели – 40 часов, количество рабочих дней в месяц – 20 (установлено по умолчанию). Рабочее время с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. В предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час.

Продолжительность работ в рабочих днях и порядок их следования приведены в таблице. Тип зависимостей для всех работ– FS (Финиш-Старт).

| № п/п | Название задачи | Длительность, дн. | Предшественник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗРАБОТКА ИС |  |  |
| 2 | НАЧАЛО ПРОЕКТА |  |  |
| 3 | Предпроектное обследование | 10 |  |
| 4 | Формирование требований к системе | 5 |  |
| 5 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ |  |  |
| 6 | обсуждение и согласование технических решений | 10 | 3; 4 |
| 7 | разработка эскизного проекта | 8 | 6 |
| 8 | разработка технического проекта | 20 | 7 |
| 9 | разработка комплекта рабочей документации | 10 | 7; 8 |
| 10 | разработка комплекта эксплуатационной документации | 9 | 8 |
| 11 | разработка комплекта сметной документации | 6 | 9; 10 |
| 12 | разработка программы и методики испытаний | 6 | 11 |
| 13 | ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ |  |  |
| 14 | установка необходимых программных и технических средств | 30 | 12 |
| 15 | развертывание системы | 20 | 12; 14 |
| 16 | обучение персонала | 20 | 15 |
| 17 | КОМПЛЕКС ИСПЫТАНИЙ |  |  |
| 18 | предварительные испытания | 7 | 16 |
| 19 | опытная эксплуатация | 3 | 18 |
| 20 | приемочные испытания | 3 | 19 |

2. Перечислить задачи, лежащие на критическом пути проекта. (Ответ занести в файл)

3. Распределить ресурсы по задачам проекта согласно таблице и определить стоимость проекта. (Ответ занести в файл)

Тип ресурса – работа, доступность ресурса – 100 %.

| № п/п | Название задачи | Название ресурса |
| --- | --- | --- |
| 1 | РАЗРАБОТКА ИС |  |
| 2 | НАЧАЛО ПРОЕКТА |  |
| 3 | Предпроектное обследование | бизнес-аналитик системный аналитик |
| 4 | Формирование требований к системе | системный аналитик |
| 5 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ |  |
| 6 | обсуждение и согласование технических решений | системный аналитик ведущий специалист по ИС |
| 7 | разработка эскизного проекта | ведущий специалист по ИС дизайнер программист 1 |
| 8 | разработка технического проекта | проектировщик 1 проектировщик 2 программист 1 программист 2 программист 3 |
| 9 | разработка комплекта рабочей документации | проектировщик 1 программист 1 технический писатель |
| 10 | разработка комплекта эксплуатационной документации | программист 2 технический писатель |
| 11 | разработка комплекта документации | ведущий специалист по ИС технический писатель |
| 12 | разработка программы и методики испытаний | ведущий специалист по ИС |
| 13 | ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ |  |
| 14 | установка необходимых технических средств | специалист службы поддержки |
| 15 | установка необходимых программных | техник 1 техник 2 |
| 16 | обучение персонала | техник 1 специалист техподдержки ИТ-консультант |
| 17 | КОМПЛЕКС ИСПЫТАНИЙ |  |
| 18 | предварительные испытания | программист 1 тестировщик 1 тестировщик 2 |
| 19 | опытная эксплуатация | специалист техподдержки тестировщик 1 представитель заказчика |
| 20 | приемочные испытания | тестировщик представитель заказчика |

Стоимость единицы ресурсов приведена в таблице (стандартная ставка). Способ начисления – пропорционально срокам.

| Название ресурса | Стоимость, руб./мес. |
| --- | --- |
| ведущий специалист по ИС | 70 000 |
| Бизнес-аналитик | 40 000 |
| Системный аналитик | 40 000 |
| дизайнер | 50 000 |
| монтажник 3 | 24 000 |
| техник 1 | 20 000 |
| техник 2 | 15 000 |
| тестировщик 1 | 22 000 |
| тестировщик 2 | 17 000 |
| наладчик 3 | 15 000 |
| проектировщик 1 | 40 000 |
| проектировщик 2 | 44 000 |
| программист 1 | 25 000 |
| программист 2 | 30 000 |
| программист 3 | 35 000 |
| ИТ-консультант | 25 000 |
| технический писатель | 37 000 |
| специалист техподдержки | 26 000 |
| представитель заказчика | 50 000 |

4 После распределения ресурсов определить, какие ресурсы и в какое время перегружены. (Ответ занести в файл Word)

Форма представления результатов выполнения задания

(Ответы не являются правильными, а приведены для примера заполнения)

| 1 | Продолжительность проекта, рабочие дни | 153 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Критический путь (перечень работ на критическом пути) | Предпроектное обследование; проведение развертывания и внедрения |  |  |
| 3 | Стоимость проекта, руб. | 250 000 |  |  |
| 4 | Перегруженные ресурсы | Наименование ресурса | Календарные даты перегрузки ресурса |  |
|  |  |  | с | по |
|  |  | гл. инженер | 03.02.2020 | 15.02.2020 |

5. Сформировать диаграмму Гантта

Тематика:

- Онлайн-касса кинотеатра

- Служба доставки онлайн заказов

- ИС учета успеваемости студентов

- Интернет-магазин футбольной символики

- Отдел кадров машиностроительного завода

- Онлайн служба знакомств

- Онлайн голосование танцевального конкурса

- ЖД касса

- Школьный онлайн журнал

- Букмекерская контора

- При желании можно придумать свою тему